|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Инициатива** | **Предложения, выработанные по дальнейшей реализации на рабочем совещании 22.08.2017 года** | **Ответственные за исполнение и сроки** | **Рассмотрение продвижения инициатив на рабочем совещании 28.09.2018 года.**  **Принятые решения** |
| Разработка муниципальной программы развития культуры 2015- 2020 год, внесение изменений в части выделения средств на создание музея и туристических маршрутов | 1.Разработать экскурсионный маршрут по городу. Проведение экскурсий по городу Пестово | Комитет культуры и спорта до 01.09.2017 г.  Экскурсии проводить с 01.09.2017 г. | Разработка и внедрение экскурсионного маршрута запланировано после открытия краеведческого музея.  Продолжаются работы по обустройству краеведческого музея. На средства спонсоров (жителей и ИП), приведен в порядок небольшой конференц-зал, менее всего нуждающийся в ремонте.  1-ый экспозиционный зал: на средства спонсоров (жителей и ИП) приобретены: машина песка для подсыпки, цемент для заливки столбов, 2 м3 половой шпунтованной доски 37 мм камерной сушки, 2 м3 брусков 40х40 - для контр-обрешетки, 2 м3 контр-рейки, 150 листов гипсокартона, 20 банок по 10 кг фактурной штукатурки для отделки стен, 3 банки колера, 2 банки эмульсии, 120 потолочных панелей, 8 больших квадратных светильников, 20 светильников точечного света, 2 решетки для радиаторов отопления, все расходные материалы и инструменты для проведения работ (мастерки, валики, шпатели, строительный скотч, металлические уголки, пластиковый плинтус, саморезы etc), 4 пластиковых оконных стеклопакета, 2 металлических входных двери и т. д.  На оплату труда рабочих ушло около 100 000 рублей, что вместе с затратами на материалы, учитывая спонсорскую помощь деньгами и в натуральном выражении составило порядка 500 000 рублей.  Осталось: приобрести плотные жалюзи на окна - 6 штук, покрыть пол стойким ламинатом, приобрести ковровые дорожки.  Приобретение оргтехники и наличие малого конференц-зала позволило краеведческому обществу «Наследие» организовывать и проводить просветительскую, исследовательскую работу, несмотря на то, что музея, как такового, еще нет. За 11 месяцев (с ноября 2017 года по настоящее время) проведено 32 мероприятия: открытые лекции по истории района, краеведческие конференции (в том числе- выездные), встречи и экскурсии для учащихся школ, пенсионеров, приуроченные к значимым вехам отечественной истории (к дню снятия блокады, началу ОВО «Вспомним всех поименно!», и т.д., концерты, участие во всероссийской акции «Ночь музеев», участие в дне города – 1ая экспозиция «Дары жителей города музею», фото выставка Новгородского дома фотографии «Мы» и т.д. Создана группа «Вконтакте», снято и размещено 8 видео роликов по истории района под общим названием «Создадим музей вместе».  В плане на октябрь 2018г. - мероприятие к 100-летию комсомола, 90-летию больницы, детская краеведческая конференция «Отечество», в перспективе подготовка к 200-летию храма Покрова на Мологе, встрече земляков (бывших дворян) на районной краеведческой конференции.  На заседании принято решение: продолжить работу по созданию музея. |
| 2.Разработать экскурсионный маршрут по Пестовскому району | Комитет культуры и спорта до 30.09.2017 г. |
| Озеленение района силами населения (женился -посади дерево, родился ребенок-посади дерево) | 1. Создать рабочую группу по продвижению инициативы. Включить в состав рабочей группы по согласованию представителей лесничества и ЗАГСа. | Лашкина Е.Б.  Воронова С.И.  Падалкина А.А.  Артамонова А.М. до 30.09.2017 г. | Реализация проекта озеленение района силами населения (женился -посади дерево, родился ребенок-посади дерево  **Инициатива реализована:** 1 июня в сквере возле ЦНКД им.А.У.Барановского заложили аллею семьи. Семейные пары, зарегистрировавшие свой брак в 2017 году, и те, в чьих семьях в 2017 году появился ребенок высадили каштаны.  8 июля 2018г. состоялось торжественное открытие «Аллеи семьи». Была установлена арка - как символ «Аллеи семьи». |
| Строительство, ремонт и качественное содержание дорог | 1. В целях улучшения качества ремонтных работ отделу дорожного хозяйства и благоустройства:  * Запросить график грейдирования второстепенных дорог и держать на контроле его выполнение * Продолжить работу по устранению недостатков контрактов в пределах гарантийных сроков. * Проверить выполнение работ по сельским дорогам. Качество и сроки исполнения контрактов. * Председателю Думы совместно с главой администрации инициировать рабочее совещание с приглашением руководителей департамента транспорта и дорожного хозяйства и подрядчика, обслуживающего дороги регионального и межмуниципального значения. | Отдел дорожного хозяйства и благоустройства  Аппарат Думы Пестовского района | Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения Пестовского района осуществляется в соответствии с муниципальной программой «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования Пестовского муниципального района на 2015-2020 годы».  На заседании принято решение: продолжить работу по ранее запланированным направлениям.  Подробная информация в приложении №1 |
| Предприниматели должны официально оформлять на работу необходимость в официальном трудоустройстве и получения социальной защиты | 1. Продолжить работу комиссии по легализации «теневой» заработной платы и выработки предложений по мобилизации доходов бюджета Пестовского района. 2. Проработать вопрос с газетой «Наша жизнь» цикл публикацией о необходимости официального трудоустройства. Создать инициативную группу с включением в нее представителей молодежного Совета, Совета предпринимателей и прессы) | Экономический отдел | 1. В целях снижения неформальной занятости с начала 2018 года Администрацией муниципального района совместно с Межрайонной ФНС России №1 по Новгородской области и другими контролирующими органами проведено 8 заседаний комиссии по легализации «теневой» заработной платы и по выработке предложений по мобилизации доходов бюджета. 2. Продолжается работа с представителями малого бизнеса о необходимости выплаты официальной заработной платы и налогов.   На заседании принято решение: продолжить работу по ранее запланированным направлениям.  Подробная информация в приложении №2 |
| Создание Экотуризма, Экотуризм является приоритетной нишей для создания бизнеса и развития региона. Развитие таких видов туризма, как экологический, исторический, спортивный | Это две инициативы рассмотрены были в комплексе.   1. Создать рабочую группу под руководством заместителя главы Администрации с включением в ее состав Грошева С.А., Лобановской М.Н. , Козлова В.О. Группе собрать сведения об исторических объектах. Посмотреть возможные места организации эко-туризма. Поручить группе проработку экологических, спортивных и исторических маршрутов по району. 2. Определиться с возможными площадями по развитию эко туризма | Комитет культуры и спорта  Экономический отдел  Отдел архитектуры и управления земельными ресурсами | В 2019 году, в Охонским сельском поселении Пестовского муниципального района, планируется сформировать земельный участок для ведения сельскохозяйственной деятельности и предоставить его Главе личного подсобного хозяйства Садовниковой О.В., одним из направлений деятельности которого планируется развитие экотуризма.  На заседании принято решение: продолжить работу по ранее запланированным направлениям. |
| Комбинат бытовых услуг Администрация с муниципальными предприятиями заключает договора о стирки белья | Предложено произвести расчеты | Экономический отдел | **Вопрос снят в связи с нецелесообразностью** |
| Проведение крупных соревнований на районных спортивных объектах. Привлечение СМИ для их освящения | 1. Направить письма крупным компаниям проведение спортивных олимпиад и соревнований на спортивных объектах районов | Экономический отдел совместно с комитетом культуры и спорта | Продолжается работа по привлечению к участию в спортивных олимпиадах и соревнованиях на спортивных объектах района работников крупных компаний. |
| Полигон-ТБО, создание завода по переработке мусора Инициировать создание комиссии по ускорению процесса введения в эксплуатацию нового полигона Привлечь к пониманию проблемы районных депутатов, горсовета, совместно с комитетом по экологии и природных ресурсов | 1. Вопрос рассмотрен на Правительстве НО. Определены сроки ввода нового полигона. |  | В настоящее время полигон не может быть введен в эксплуатацию в связи с изменениями в действующем экологическом законодательстве:   1. ФЗ-89 «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 г. в части ресурсосбережения – использование вторичных отходов. 2. ФЗ-52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г. в части утверждения и согласования санитарно-защитной зоны объекта.   В связи с изменениями границ земельного участка (увеличения с 14 га до 22 га) внесены изменения и дополнения в правоустанавливающие документы на земельный участок (ФЗ-136 «Земельный кодекс РФ» от 25.10.2001 г.)  Полигон ТБО на данный момент поставлен на государственный кадастровый учет как объект незавершенного строительства с целью передачи его в концессию, где концессионеры доведут документацию на полигон ТБО, до постановки в государственный реестр. В части использования вторичных отходов на полигоне может быть запроектирован и построен мусоросортировочный комплекс. Для планируемого мусоросортировочного комплекса до 15 000 т/год имеется коммерческие предложение, от компании ЭКОМАШГРУПП (технология переработки отходов). Они проектируют и монтируют мусоросортировочные комплексы под ключ. |
|  |  |  |  |